Приложение 1

к распоряжению Департамента общего

образования Томской области от 21.02.12014 № 95-р

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО**

**СТАНДАРТАДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

| **Региональный уровень** | | | | **Муниципальный уровень** | | **Институциональный уровень**  **(уровень образовательной организации)** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание работ** | **Показатель** | **Ответственные** | **Сроки** |
| **1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе дошкольного образования Томской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка пакета нормативно-правовых актов, регламентирующих введение ФГОС ДО в систему дошкольного образования Томской области | Пакет документов | ОГБУ «РЦРО» | январь-  май  2014 | Разработка и утверждение муниципальных локальных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО  (на основе нормативных документов федерального и регионального уровня) | | Подготовка локальных актов дошкольной образовательной организации (далее - ДОО):   * внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО; * приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с ФГОС ДО; * определение основного направления развития ДОО в соответствии с ФГОС ДО; * внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) и программы развития ДОО | | | | | | | | |
| Разработка пакета документов по организации электронной очереди | Пакет документов | ТОИПКРО |
| Разработка пакетадокументов по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Пакет документов | ДОО |
| Разработка пакетадокументов по организации платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Пакет документов | ДОО |
| **1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка Планадействий, обеспечивающих введение ФГОС ДО в системе дошкольного образования Томской области | План действий | ОГБУ «РЦРО» | январь-февраль  2014 | Разработка Плана действий, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном уровне | | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОО | | | | | | | | |
| **1.3. Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка инструментария мониторинга.  Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в Томской области  Аналитическая справка | ОГБУ «РЦРО» | февраль  2014 | Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | | Участие в мониторинге оценки степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО | | | | | | | | |
| **1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка инструментария мониторинга.  Подготовка аналитических материаловпо результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в Томской области  Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга | ОГБУ «РЦРО» | октябрь 2014  октябрь 2015  октябрь 2016 | Сбор информации и подготовка аналитических материаловпо результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | | Участие в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО на уровне организации | | | | | | | | |
| **1.5. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка инструментария мониторинга.  Подготовка аналитических материаловпо результатам мониторинга образовательных потребностей педагогов в связи с введением ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в Томской области  Аналитическая справка | ОГБУ «РЦРО» | февраль-апрель  2014 | Сбор информации и подготовка аналитических материаловпо результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО в ДОО, реализующие программы дошкольного образования | | Участие в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО | | | | | | | | |
| **1.6. Методическое сопровождение педагогов ДОО в процессе введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание методических рекомендации по разработке ООП ДО  Организация обсуждения примерных образовательных программ дошкольного образования (ПОП ДО) | Методические рекомендации | ОГБУ «РЦРО» | февраль-декабрь  2014 | Сопровождение координация разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом рекомендаций | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Определение перечня ПОП ДО и методических пособий, для разработки ООП ДО | | | | | |
| Обобщение регионального опыта по использованию моделей реализации ФГОС ДО базовыми площадками Томской области | Сборник методических материалов  сентябрь 2015 | ОГБУ «РЦРО» | февраль 2014-декабрь 2016 | Сопровождение и координация внедрения моделей реализации ФГОС ДО с учетом рекомендаций | Использование модели(ей) реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями | | | | | |
| Создание методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Методические рекомендации | ДОО | ноябрь 2014 | Сопровождение и координация процессов оснащения средствами обучения и воспитания для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | | | | | |
| **1.7. Разработка рекомендаций и корректировка нормативной базы Томской области по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании** | | | | | | | | | | | | |
| Разработка пакета документов.  Организация совещаний с главами муниципальных образований. | Пакет документов | ДОО | октябрь-ноябрь 2014 | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы ДО |  | | | | | |
| **2.Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Создание рабочих групп и утверждение перечня базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание региональной рабочей группы по введению ФГОС ДО.  Утверждение перечня базовых площадок по введению ФГОС ДО | Утвержденный состав региональной рабочей группы и перечень базовых площадок | ОГБУ «РЦРО» | февраль-сентябрь 2014 | Внесение предложений по формированию региональной инициативной рабочей группы и составу базовых площадок от муниципалитета по отработке моделей введения ФГОС ДО | | | | | | Создание и определение функционала рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО.  Оформление заявки и заключение договоров на присвоение статуса базовой площадки по отработке моделей введения ФГОС ДО | | | | |
| * 1. **Сопровождение деятельности базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Координация и сопровождение деятельности базовых площадок | Наличие проектов ООП ДО в 50% ОО, имеющих статус базовых площадок – сентябрь 2014;  Наличие проектов ООП ДО в 100% ОО, имеющих статус базовых площадок – сентябрь 2015;  Наличие проектов ООП ДО в 100%ОО Томской области – сентябрь 2016 | ОГБУ «РЦРО» | февраль 2014 – декабрь 2016 | Координация и сопровождение деятельности базовых площадок | | | | | | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО;  создание условий для участия педагогических работников в образовательных событиях системы дошкольного образования Томской области | | | | |
| * 1. **Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей** | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация консультаций для специалистов муниципалитетов и руководителей ДОО по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста | Материалы консультаций | ТОИПКРО | февраль-декабрь 2014 | Организация консультаций и сопровождения ДОО по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста | | | | | | Организация различных форм взаимодействия с родителями по вопросам развития ребенка; непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей;  поддержки образовательных инициатив семьи | | | | |
| **3.Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка программ и учебно-методических комплектов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в Томской области | Учебные программы и УМК | ТОИПКРО  ОГБУ «РЦРО» | июль 2014-декабрь 2016 | Составление плана-графика и отслеживание результатов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | | | | Составление план-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическимиработниками ДОО | | | | |
| **3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогов ДОО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка методических рекомендации по проведению аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования в Томской области | Методические рекомендации | ТОИПКРО | июль 2015 | Координация и сопровождение процедур аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования | | | | Создание плана-графика прохождения аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования. | | | | |
| **3.3. Организация деятельности базовых площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация методического обеспечения и регламента деятельности базовых площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | База тьюторов | ОГБУ «РЦРО» | январь-декабрь 2015 | Подготовка предложений к регламенту деятельности базовых площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | | | | Разработка программ и учебно-методического комплекса по подготовке тьюторов по сопровождению и реализации ФГОС ДО (базовые площадки).  Создание условий для обучения тьюторов | | | | |
| **3.4. Корректировка учебных программ СПО ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование** | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка и разработка учебных программ СПО ВПО по указанным направлениям соответствуют ФГОС СПО и ВПО | Учебные программы СПО И ВПО |  | ноябрь 2015 | Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО | | | | Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО | | | | |
| Формирование механизма привлечения и адаптации молодых специалистов в ДОО | Адаптационная карта молодого специалиста | ОГБУ «РЦРО» |
| **4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Информационное сопровождение по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на основании нормативных актов и методических рекомендации Федерального уровня | НА | ДОО | 2014 | Учет методических рекомендаций при расчете родительской платы за присмотр и уход за ребенком и затрат на реализацию полномочий муниципального образования | | | | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней | | | | |
| **4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка инструментария мониторинга.  Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в Томской области  Аналитическая справка | ДОО | апрель 2014  апрель 2015 | Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО  Контроль за расходованием муниципальных средств. | | | | | | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО  Участие в мониторинге  Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | | | | |
| **4.3. Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО в Томской области | Методические рекомендации | ТОИПКРО | июль 2014 | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг в ДОО, в условиях введения ФГОС ДО в соответствии с методическими рекомендациями | | | | | | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг  Разработка локальных актов ДОО по оказанию платных дополнительных услуг | | | | |
| **5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Доведение нормативных методических документов до сведения всех заинтересованных лиц** | | | | | | | | | | | | | | |
| Информирование и консультирование специалистов муниципальных органов по использованию нормативно-правовых и программно-методических документов | 100% охват муниципалитетов и базовых площадок по введению ФГОС ДО;  Страница ФГОС ДО на сайтах подведомственных организаций | ОГБУ «РЦРО»,  ТОИПКРО | февраль 2014-декабрь 2016 | Информирование и консультации руководителей и специалистов ДОО по использованию нормативно-правовых и программно-методических документов | | | | | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализация) нормативно-правовых и программно-методических документов | | | | |
| **5.2. Научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения и реализации ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение научно-практических конференции, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | В рамках государственного задания подведомственных организаций | ОГБУ «РЦРО»,  ТОИПКРО | февраль 2014  декабрь 2016 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | | | | | Участия педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО.  Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | | | | |
| **5.3. Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в Томской области | Страница ФГОС ДО на сайтах и публикации в периодических изданиях подведомственных организаций | ОГБУ «РЦРО»,  ТОИПКРО | январь 2014  декабрь 2015 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО на уровне муниципалитета | | | Подготовка публикаций в СМИ, на сайте ОО, о ходе реализации ФГОС ДО | | | | |