УТВЕРЖДЕН

Приказом Управления образования

Администрации ЗАТО Северск

от \_\_28.02.2014\_\_ №\_\_\_95\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО**

**СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК**

| **Муниципальный уровень** | | | | **Институциональный уровень**  **( уровень образовательной организации)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание работ** | **Показатель** | **Ответственные** | **Сроки** |
| **1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | |
| * 1. **Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе дошкольного образования ЗАТО Северск** | | | | |
| Разработка муниципальных локальных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО  (на основе нормативных документов федерального и регионального уровня) | Локальные правовые акты | Муниципальное автономное учреждение  ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | январь-  май  2014 | Подготовка локальных актов дошкольной образовательной организации (далее - ДОО):   * внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО; * приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с ФГОС ДО; * определение основного направления развития ДОО в соответствии с ФГОС ДО; * внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) и программы развития ДОО |
| Разработка и утверждение муниципальных локальных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО  (на основе нормативных документов федерального и регионального уровня) | Локальные правовые акты | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
| **1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО** | | | | |
| Разработка Плана действий, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном уровне | План действий | Управление образования | январь-февраль  2014 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОО |
| **1.3. Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО** | | | | |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реали- зующих программы дошкольного образования в ЗАТО Северск.  Аналитическая справка | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль  2014 | Участие в мониторинге оценки степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО |
| **1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО** | | | | |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в ЗАТО Северск  Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | октябрь 2014  октябрь 2015  октябрь 2016 | Участие в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО на уровне организации |
| **1.5. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО** | | | | |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО в ДОО, реализующие программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в ЗАТО Северск  Аналитическая справка | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль-апрель  2014 | Участие в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО |
| **1.6. Методическое сопровождение педагогов ДОО в процессе введения ФГОС ДО** | | | | |
| Сопровождение и координация разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом методических рекомендаций Департамента общего образования Томской области (далее – ДОО ТО) | Разработанные ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль-декабрь  2014 | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Определение перечня ПОП ДО и методических пособий, для разработки ООП ДО |
| Сопровождение и координация внедрения моделей реализации ФГОС ДО с учетом методических рекомендаций ДОО ТО | Внедренные модели реализации ФГОС ДО | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль 2014-декабрь 2016 | Использование модели(ей) реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями |
| Сопровождение и координация процессов оснащения средствами обучения и воспитания для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Оснащение средствами обучения и воспитания ДОО | Управление образования | ноябрь 2014 | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| **2.Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | | |
| * 1. **Создание рабочих групп и утверждение перечня базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО** | | | | |
| Внесение предложений по формированию региональной инициативной рабочей группы и составу базовых площадок от муниципалитета по отработке моделей введения ФГОС ДО.  Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО.  Утверждение перечня базовых площадок по введению ФГОС ДО | Утвержденный состав муниципальной рабочей группы и перечень базовых площадок | Управление образования | февраль-сентябрь 2014 | Создание и определение функционала рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО.  Оформление заявки и заключение договоров на присвоение статуса базовой площадки по отработке моделей введения ФГОС ДО |
| * 1. **Сопровождение деятельности базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО** | | | | |
| Координация и сопровождение деятельности базовых площадок | Наличие проектов ООП ДО в 50% ДОО, имеющих статус базовых площадок – сентябрь 2014;  Наличие проектов ООП ДО в 100% ДОО, имеющих статус базовых площадок – сентябрь 2015;  Наличие проектов ООП ДО в 100% ДОО ЗАТО Северск – сентябрь 2016 | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль 2014 – декабрь 2016 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО;  создание условий для участия педагогических работников в образовательных событиях системы дошкольного образования Томской области |
| * 1. **Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей** | | | | |
| Организация консультаций и сопровождения ДОО по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста | Материалы консультаций | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль-декабрь 2014 | Организация различных форм взаимодействия с родителями по вопросам развития ребенка; непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей;  поддержки образовательных инициатив семьи |
| **3.Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | | |
| **3.1. Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО** | | | | |
| Разработка программ и учебно-методических комплектов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в ЗАТО Северск.  Составление плана-графика и отслеживание результатов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | Учебные программы и УМК.  План-график. | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | июль 2014-декабрь 2016 | Составление план-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОО |
| **3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогов ДОО** | | | | |
| Координация и сопровождение процедур аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования в соответствии с разработанными ДОО ТО методическими рекомендациями по проведению аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования в Томской области | Аттестация согласно методическим рекомендациям | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | июль 2015 | Создание плана-графика прохождения аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования. |
| **3.3. Организация деятельности базовых площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО** | | | | |
| Подготовка предложений к регламенту деятельности базовых площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | Предложения к регламенту деятельности | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | январь-декабрь 2015 | Разработка программ и учебно-методического комплекса по подготовке тьюторов по сопровождению и реализации ФГОС ДО (базовые площадки).  Создание условий для обучения тьюторов |
| **3.4. Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО** | | | | |
| Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО | Сопровождение | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Посто-  янно | Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО |
| **4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | | |
| **4.1. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | | | | |
| Учет методических рекомендаций ДОО ТО при расчете родительской платы за присмотр и уход за ребенком и затрат на реализацию полномочий муниципального образования | Учет методических рекомендаций ДОО ТО | Управление образования | 2014 | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней |
| **4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО** | | | | |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. Контроль за расходованием муниципальных средств. | 100% охват учреждений, реализующих программы дошколь-ного образования в ЗАТО Северск.  Аналитическая справка | Управление образования | апрель 2014  апрель 2015 | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО  Участие в мониторинге  Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| **4.3. Оказание платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО** | | | | |
| Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг в ДОО, в условиях введения ФГОС ДО в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО | Платные дополнительные образовательные услуги в ДОО | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | июль 2014 | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг  Разработка локальных актов ДОО по оказанию платных дополнительных услуг |
| **5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | | |
| **5.1. Доведение нормативных методических документов до сведения всех заинтересованных лиц** | | | | |
| Информирование и консультации руководителей и специалистов ДОО по использованию нормативно-правовых и программно-методических документов | 100% охват базовых площадок по введению ФГОС ДО;  Страница ФГОС ДО на сайтах подведомственных организаций, УО | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль 2014-декабрь 2016 | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализация) нормативно-правовых и программно-методических документов |
| **5.2. Научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения и реализации ФГОС ДО** | | | | |
| Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | В рамках муниципального задания подведомственных организаций | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль 2014  декабрь 2016 | Участия педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО.  Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| **5.3. Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО** | | | | |
| Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в ЗАТО Северск | Страница ФГОС ДО на сайтах и публика-ции в периодических изданиях | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | январь 2014  декабрь 2015 | Подготовка публикаций в СМИ, на сайте ДОО, о ходе реализации ФГОС ДО |