|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением  Администрации ЗАТО Северск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПРОГРАММА

«Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

ПАСПОРТ

программы «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск | | | | | |
| Cрок реализации Программы | 2021 - 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Участники Программы | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление молодежной и семейной политики, физической культуры  и спорта Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление образования Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России | | | | | |
| Межрегиональное управление № 81 ФМБА России | | | | | |
| Цель Программы | Повышение мотивации населения ЗАТО Северск к ведению здорового образа жизни | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) результативно-  сти  Программы | Показатели цели,  единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Количество проведенных культурно-образовательных мероприятий в муниципальных учреждениях для получения компетенций в области превентивной медицины, ед | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий, ед. | 38 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| 3. Ожидаемая продолжительность жизни для жителей ЗАТО Северск, лет | 72,9 | 73,0 | 73,1 | 73,2 | 73,3 |
| 4. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической | 48,3 | 50,6 | 53,9 | 53,9 | 54,0 |
|  | культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет, проц |  |  |  |  |  |
|  | 5. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | 634,2 | 594,0 | 553,8 | 513,6 | 473,4 |
| 6. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | 233,2 | 227,8 | 222,4 | 217,0 | 211,6 |
| 7. Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск, проц | 90 | 90 | 91 | 92 | 94 |
| 8. Количество муниципальных учреждений ЗАТО Северск, оснащенных спортивным инвентарем, залами, уличными площадками | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 9. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, оснащенных спортивным инвентарем, залами, уличными площадками, ед | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10. Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта ЗАТО Северск, в которых размещены стенды с информацией и материалами, направленными на популяризацию здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком  и немедицинского потребления наркотических средств  и психотропных веществ, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11. Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации с целью популяризации принципов здорового образа жизни, ед | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Задачи Программы | 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, направленное  на сохранение здоровья детей | | | | | |
| 2. Формирование у обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания | | | | | |
|  | 3. Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения | | | | | |
| Объем финансирова-  ния Программы | Общий объем финансирования | | | | | |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

1. Социально-демографическая ситуация в ЗАТО Северск.

По состоянию на 01.01.2020 численность постоянного населения ЗАТО Северск составила 112 804 человека (01.01.2019 – 113 313 человек), в том числе численность населения внегородских территорий – 6288 человек (01.01.2019 – 6 277 человек).

Справочно по состоянию на 01.01.2019:

- гендерный состав населения: численность мужчин – 52 457 человек, численность женщин – 60 856 человек;

- возрастная структура населения: моложе трудоспособного возраста – 18 988 человек, трудоспособного возраста – 62 165 человек, старше трудоспособного возраста –   
32 160 человек.

ЗАТО Северск по численности населения занимает второе место в Томской области после г.Томска и 1 место среди 10 муниципальных образований – городов присутствия Госкорпорации по атомной энергии «Росатом».

В 2019 году сохранилась тенденция уменьшения численности населения ЗАТО Северск.

Продолжает наблюдаться естественная убыль населения. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 479 человек (в 2018 году – 349 человек). Родилось   
в 2020 году – 937 человек, что на 117 человек меньше чем в 2019 году (в 2019 году родилось 1 054 человека). Смертность населения увеличилась на 13 человек и составила 1 416 человека.

На сокращение численности населения ЗАТО Северск в меньшей степени повлияли миграционные процессы. На территорию ЗАТО Северск в 2019 году прибыло 2 383 человека, убыло – 2 413 человек. По итогам 2019 года миграционная убыль составила (-30) человек.

2. Показатели работы образовательных учреждений ЗАТО Северск в 2019-2020 учебном году.

Анализ ситуации основан на информационно-аналитических и статистических данных опубликованных в вестнике Управления образования Администрации ЗАТО Северск (выпуск № 19).

Количество воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждениях   
на 01.01.2020 составило 6 525 детей.

Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составило 11 023 чел.

Состояние здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск по 1 и 2 группам здоровья представлено в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Численность обучающихся | 10606 | 10835 | 10899 | 11023 |
| Численность обучающихся 1 и 2 групп здоровья | 6588 | 6588 | 7052 | 7709 |
| Процент обучающихся 1 и 2 групп здоровья | 62,1 | 66,29 | 64,71 | 69,94 |

Группы здоровья прикрепленного детского населения за 2017-2019 гг. представлена   
в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | I группа | II группа | III группа | IV группа | V группа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 29,3% | 48,4% | 20,5% | 0,2% | 1,6% |
| 2018 | 20,1% | 57,7% | 20,46% | 0,04% | 1,7% |
| 2019 | 25,9 % | 51,7 % | 20,55 % | 0,02 % | 1,83% |

3. Остается сложной ситуация в области профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни практически всех социально-демографических групп населения. Ранняя вовлеченность молодого поколения в пагубные привычки, гиподинамия, недостаточное внимание к своему здоровью у всех возрастных категорий – все это отрицательным образом сказывается на здоровье населения.

Динамика сердечно-сосудистых заболеваний на 1 000 чел. взрослого населения ЗАТО Северске по данным ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России представлена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код по МКБ -10 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Болезни системы кровообращения | I00-I99 | 236,5 | 257,4 | 259,1 | 230,0 |
| острая ревматическая лихорадка | I00-I02.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| хронические ревматические болезни сердца | I05-I09.9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| гипертоническая болезнь | I10-I13.9 | 124,0 | 149,6 | 158,8 | 147,7 |
| ишемическая болезнь сердца | I20-I25.9 | 40,3 | 43,1 | 43,7 | 41,2 |
| в т.ч.: стенокардия | I20-I20.9 | 12,9 | 14,2 | 14,9 | 14,2 |
| острый инфаркт миокарда | I21-I21.9 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
| повторный инфаркт миокарда | I22-I22.9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| другие формы острой ишемической болезни сердца | I24-I24.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 |
| цереброваскулярные болезни | I60-I69.8 | 31,7 | 27,1 | 26,0 | 20,4 |
| в том числе инсульт | I60-I64 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,0 |
| эндартериит, тромбангнит облитерирующие | I70.2,I73.1 | 8,8 | 8,0 | 7,5 | 5,0 |

Динамика онкологических заболеваний на 1 000 чел. взрослого населения ЗАТО Северске по данным ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России представлена в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код по МКБ -10 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Новообразования | C00-D48.9 | 68,7 | 69,0 | 68,2 | 64,7 |
| из них: злокачественные новообразования | С00 - С96 | 40,8 | 43,4 | 46,2 | 47,6 |

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» как составная часть Национального проекта «Демография» предусматривает снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста в Томской области к 2024 году на 25,3%, женщин трудоспособного возраста на 9,2%.

|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы |

План мероприятий программы «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| Начало | Окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, направленное  на сохранение здоровья детей» | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение мебели для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск | 01.2020 | 12.2024 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  образовательные организации |  |  |
| 1.2 | Приобретение оборудования для медицинских кабинетов муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск | 01.2020 | 12.2024 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  образовательные организации |  |  |
| 1.3. | Приведение в соответствие с гигиеническими нормативами освещения учебных кабинетов и групповых помещений муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск | 01.2020 | 12.2024 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  образовательные организации |  |  |
| 1.4 | Приведение материально-технической базы пищеблоков муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск в соответствие с современными требованиями санитарных норм | 01.2020 | 12.2024 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  образовательные организации |  |  |
| 1.5 | Подготовка и повышение квалификации специалистов, обеспечивающих совершенствование организации питания, формирования культуры здорового питания у обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск | 01.2020 | 12.2024 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  образовательные организации |  |  |
| Задача 2 «Формирование у обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового питания» | | | | | | |
| 2.1 | Повышение уровня информированности детей, педагогов и родителей по вопросам сохранения здоровья, формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни | 01.2020 | 12.2024 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  МАУ ЗАТО Северск «РЦО», образовательные организации |  |  |
| 2.2 | Подготовка и транслирование по местному радио и ТВ тематических передач по пропаганде здорового образа жизни среди населения. | 01.2020 | 12.2024 | ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России Межрегиональное управление № 81 ФМБА России |  |  |
| 2.3 | Муниципальный конкурс «Лучшая школьная столовая» | 01.2020 | 12.2024 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  организации – организаторы питания |  |  |
| 2.4 | Проведение акции «Быть здоровым – здорово!», посвященной Всемирному дню здоровья | Апрель 2021-2024 | Апрель 2024 года | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  МАУ ЗАТО Северск «РЦО», образовательные организации |  |  |
| 2.5 | Проведение акции «Здравствуй, здоровое лето!» | Июнь 2021-2024 | Июнь 2024 года | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  МАУ ЗАТО Северск «РЦО», дошкольные образовательные организации |  |  |
| 2.6 | Проведение лекториев, вебинаров для обучающихся и родителей (законных представителей) по профилактике потребления психоактивных веществ | 01.2021 | 12.2024 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,  образовательные организации |  |  |
| 2.7 | Проведение цикла вебинаров для родителей (законных представителей), посвященных Всемирному дню психического здоровья в рамках проекта «Школа ответственного родительства» | Октябрь 2021-2024 | Октябрь 2024 года | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,  образовательные организации |  |  |
| 2.8 | Проведение «Дня здоровья» | 1 декада сентября  2021-2024 | 1 декада сентября 2024 года | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,  образовательные организации |  |  |
| 2.9 | Проведение конференции «Охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения в ЗАТО Северск: опыт, проблемы, перспективы» | Апрель 2021 года | 12.2024 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,  образовательные организации,  ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России,  Межрегиональное управление № 81 ФМБА России |  |  |
| Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его формированию в различных возрастных группах населения» | | | | | | |
| 3.1 | Проведение конкурса среди организаций ЗАТО Северск на определение лучшей корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте | 01.2021 | 12.2024 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| 3.2 | Организация грантового конкурса на проведение мероприятий, направленных на формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни | 01.2021 | 12.2024 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| 3.3 | Реализация комплекса ВФСК ГТО (выездные промо-акции, направленные на продвижение комплекса ГТО среди организаций города) | 01.2021 | 12.2024 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| 3.4 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для всех категорий граждан и групп населения | 01.2021 | 12.2024 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| 3.5 | Размещение баннеров пропагандирующих здоровый образ жизни, важность спорта и физической активности для укрепления здоровья жителей города | 01.2021 | 12.2024 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| 3.6 | Формирование и изготовление путеводителя спортивной инфраструктуры | 01.2021 | 12.2024 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| 3.7 | Размещение в учреждениях на информационных стендах наглядной агитации по здоровому образу жизни | 01.2021 | 12.2024 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск |  |  |

О.Н.Самокрутов

77 23 14